## Data
Tiêu đề | ProjectStart | ProjectDue | TaskStart | TaskDue | Progress | TaskType | AssignedToUser | TaskDescription | Category | Owner | Priority | Loại Khoản mục | Đường dẫn
Quy định soạn thảo & kiểm soát tài liệu | 4602300% | 4638700% | 4602300% | 4605300% | 100% | Task | Kiệt, Ngô Vương Tuấn | Nền tảng số 1; nên khóa chuẩn trước khi các phòng tự phát triển thêm tài liệu. | BỘ XÂY TÀI LIỆU NỀN TOÀN CÔNG TY | OD / Document Control | Rất cao | Mục | sites/TestSite/Lists/DemoGant
• Quy định quản lý hồ sơ & lưu trữ | 4602300% | 4638700% | 4602300% | 4603700% | 50% | Task |  | Nền tảng số 1; nên khóa chuẩn trước khi các phòng tự phát triển thêm tài liệu. | BỘ XÂY TÀI LIỆU NỀN TOÀN CÔNG TY | OD / Document Control | Rất cao | Mục | sites/TestSite/Lists/DemoGant
• Quy định/SOP SharePoint – M365 | 4602300% | 4638700% | 4602300% | 4603200% | 100% | Task |  | Nền tảng số 1; nên khóa chuẩn trước khi các phòng tự phát triển thêm tài liệu. | BỘ XÂY TÀI LIỆU NỀN TOÀN CÔNG TY | OD / Document Control | Rất cao | Mục | sites/TestSite/Lists/DemoGant
• Quy ước mã tài liệu – version – tên file – nơi lưu | 4602300% | 4638700% | 4603700% | 4605300% | 0% | Task |  | Nền tảng số 1; nên khóa chuẩn trước khi các phòng tự phát triển thêm tài liệu. | BỘ XÂY TÀI LIỆU NỀN TOÀN CÔNG TY | OD / Document Control | Rất cao | Mục | sites/TestSite/Lists/DemoGant
• Checklist master tài liệu toàn công ty | 4602300% | 4638700% | 4605400% | 4608100% | 25% | Task |  | Nền tảng số 1; nên khóa chuẩn trước khi các phòng tự phát triển thêm tài liệu. | BỘ XÂY TÀI LIỆU NỀN TOÀN CÔNG TY | OD / Document Control | Rất cao | Mục | sites/TestSite/Lists/DemoGant
• Cây thư mục chuẩn các khối/phòng ban | 4602300% | 4638700% | 4605400% | 4606700% | 50% | Task |  | Nền tảng số 1; nên khóa chuẩn trước khi các phòng tự phát triển thêm tài liệu. | BỘ XÂY TÀI LIỆU NỀN TOÀN CÔNG TY | OD / Document Control | Rất cao | Mục | sites/TestSite/Lists/DemoGant
• Phụ lục – biểu mẫu – register | 4602300% | 4638700% | 4606700% | 4608100% | 100% | Task |  | Nền tảng số 1; nên khóa chuẩn trước khi các phòng tự phát triển thêm tài liệu. | BỘ XÂY TÀI LIỆU NỀN TOÀN CÔNG TY | OD / Document Control | Rất cao | Mục | sites/TestSite/Lists/DemoGant
• Sơ đồ tổ chức tổng thể ADC | 4602300% | 4638700% | 4606700% | 4607700% | 50% | Task |  | Là khung xương để chốt JD, RACI, reporting line và các package theo khối. | BỘ TỔ CHỨC & GOVERNANCE TỔNG THỂ ADC | CEO + OD | Rất cao | Mục | sites/TestSite/Lists/DemoGant
• Position Matrix tổng | 4602300% | 4638700% | 4602300% | 4605400% | 50% | Task |  | Là khung xương để chốt JD, RACI, reporting line và các package theo khối. | BỘ TỔ CHỨC & GOVERNANCE TỔNG THỂ ADC | CEO + OD | Rất cao | Mục | sites/TestSite/Lists/DemoGant
• Quy định vòng đời nhân sự | 4602300% | 4638700% | 4603700% | 4606100% | 50% | Task |  | Đây là một master pack lớn; các việc nhỏ như TA Junior, CV template nên để dưới dạng công cụ hỗ trợ. | BỘ P&O HR MASTER PACK | P&O + OD | Rất cao | Mục | sites/TestSite/Lists/DemoGant
• Quy định tuyển dụng | 4602300% | 4638700% | 4602300% | 4603400% | 75% | Task |  | Đây là một master pack lớn; các việc nhỏ như TA Junior, CV template nên để dưới dạng công cụ hỗ trợ. | BỘ P&O HR MASTER PACK | P&O + OD | Rất cao | Mục | sites/TestSite/Lists/DemoGant
• Phụ lục – biểu mẫu – register | 4602300% | 4638700% | 4602300% | 4608100% | 50% | Task |  | Nền tảng số 1; nên khóa chuẩn trước khi các phòng tự phát triển thêm tài liệu. | BỘ XÂY TÀI LIỆU NỀN TOÀN CÔNG TY | OD / Document Control | Rất cao | Mục | sites/TestSite/Lists/DemoGant

## Light
PROJECT: From SharePointList
Asia Dragon Cordage |  |  |  |  | Legend: | On track |  |  |  |  | Low risk |  |  |  |  | Med risk |  |  |  |  | High risk |  |  |  |  | Unassigned
Đặng Minh Chí
Project start date: | 4602300% |  |  |  |  | January | [34 empty] | February
Scrolling increment: | 0 | time axis 2026-01-01 to 2026-02-25
Milestone description | Category | Assigned to | Progress | Start | Days | time axis 2026-01-01 to 2026-02-25
Project development
Quy định soạn thảo & kiểm soát tài liệu | On Track | Kiệt, Ngô Vương Tuấn | 100% | 4602300% | 31
• Quy định quản lý hồ sơ & lưu trữ | On Track | 0 | 50% | 4602300% | 15
• Quy định/SOP SharePoint – M365 | On Track | 0 | 100% | 4602300% | 10
• Quy ước mã tài liệu – version – tên file – nơi lưu | On Track | 0 | 0% | 4603700% | 17
• Checklist master tài liệu toàn công ty | On Track | 0 | 25% | 4605400% | 28
• Cây thư mục chuẩn các khối/phòng ban | On Track | 0 | 50% | 4605400% | 14
• Phụ lục – biểu mẫu – register | On Track | 0 | 100% | 4606700% | 15
• Sơ đồ tổ chức tổng thể ADC | On Track | 0 | 50% | 4606700% | 11
• Position Matrix tổng | On Track | 0 | 50% | 4602300% | 32
• Quy định vòng đời nhân sự | On Track | 0 | 50% | 4603700% | 25
• Quy định tuyển dụng | On Track | 0 | 75% | 4602300% | 12
• Phụ lục – biểu mẫu – register | On Track | 0 | 50% | 4602300% | 59